## Resumo
Condicionantes ambientais – pendências
Fonte: licenças e documentos das pastas dos clientes (RN Projetos). Itens marcados como "já atendidos" (placa, publicação, treinamento, INMETRO e laudo) não aparecem, exceto licenças emitidas em 2026.
Data de referência | 2026-10-23 | ← altere para atualizar os dias de atraso na aba Pendências
Condicionante | Vencidas | Sem data | Vencem em breve | Total
Renovação da licença | 12 | 0 | 0 | 12
IBAMA – Certificado de Regularidade | 7 | 0 | 4 | 11
IBAMA – TCFA em aberto | 1 | 0 | 0 | 1
Publicação da concessão | 6 | 0 | 0 | 6
Placa indicativa | 4 | 0 | 1 | 5
ANP – Certificado de posto revendedor | 1 | 1 | 0 | 2
AVCB / CLCB (Bombeiros) | 23 | 8 | 3 | 34
TOG – Óleos e graxas | 36 | 8 | 0 | 44
INMETRO – Bombas | 1 | 4 | 3 | 8
Laudo de estanqueidade | 1 | 3 | 0 | 4
Certificados de treinamento | 0 | 4 | 0 | 4
Resíduos oleosos (relatório semestral) | 0 | 3 | 0 | 3
TOTAL | 92 | 31 | 11 | 134
Andamento (preenchido na aba Pendências)
A fazer | 134
Em andamento | 0
Aguardando cliente | 0
Resolvido | 0
Já estava em dia | 0
Como usar: filtre a aba Pendências por Empresa, Condicionante ou Situação. Preencha Responsável, Andamento, Prazo combinado e Observações (colunas amarelas).

## Pendências
Nº | Prioridade | Empresa | Município | CNPJ | Licença nº | Validade da licença | Condicionante | Cond. nº na licença | Situação | Vencimento / último prazo | Dias (+ falta / – atraso) | De onde veio a data | O que fazer | Responsável | Andamento | Prazo combinado | Observações
1 | Baixa | Auto Posto Central Mineiro Ltda | Frutuoso Gomes | 34.086.384/0001-29 | 2020-156385/TEC/LO-0056 | 2027-04-28 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vence em breve | 2026-11-18 | 26 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 18/08/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
2 | Baixa | Auto Posto Central Mineiro Ltda | Frutuoso Gomes | 34.086.384/0001-29 | 2020-156385/TEC/LO-0056 | 2027-04-28 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 4 | Vence em breve | 2026-11-18 | 26 | Documento na pasta: AVCB nº 65529 emitido em 18/11/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
3 | Alta | Auto Posto Central Mineiro Ltda | Frutuoso Gomes | 34.086.384/0001-29 | 2020-156385/TEC/LO-0056 | 2027-04-28 | TOG – Óleos e graxas | 13 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
4 | Alta | Auto Posto Lopes Combustiveis Ltda | Viçosa | 22.497.882/0001-85 | 2023-194569/TEC/RLO-0313 | 2029-09-13 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2025-12-04 | -323 | Documento na pasta: AVCB emitido em 04/12/2024 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
5 | Alta | Auto Posto Lopes Combustiveis Ltda | Viçosa | 22.497.882/0001-85 | 2023-194569/TEC/RLO-0313 | 2029-09-13 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
6 | Alta | Auto Posto Maioridade Ltda | Martins | 23.475.547/0001-49 | 2023-201498/TEC/RLO-0710 | 2030-04-11 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-10-14 | -9 | Documento na pasta: AVCB nº 65330 emitido em 14/10/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
7 | Alta | Auto Posto Maioridade Ltda | Martins | 23.475.547/0001-49 | 2023-201498/TEC/RLO-0710 | 2030-04-11 | TOG – Óleos e graxas | 17 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
8 | Baixa | Auto Posto Santo Expedito Eireli | Tenente Ananias | 03.445.752/0001-54 | 2020-157554/TEC/LO-0286 | 2027-06-08 | TOG – Óleos e graxas | 14 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
9 | Média | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | Publicação da concessão | 21 | Vencida | 2026-03-20 | -217 | Prazo único de 10 dias após a emissão | Conferir se a concessão foi publicada (D.O.E. e jornal) e protocolar a cópia no Comunic@. |  | A fazer
10 | Média | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | Placa indicativa | 19 | Vencida | 2026-06-08 | -137 | Prazo único de 90 dias após a emissão | Conferir foto da placa indicativa (modelo IDEMA) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
11 | Alta | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-05-08 | -168 | Documento na pasta: AVCB emitido em 08/05/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
12 | Alta | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
13 | Baixa | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | INMETRO – Bombas | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
14 | Média | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | Laudo de estanqueidade | 15 | Vencida | 2026-01-20 | -276 | Documento na pasta: Ensaio de 20/01/2021; 5 anos | Conferir teste de estanqueidade (validade de 5 anos); se vencido ou inexistente, contratar novo laudo e protocolar. |  | A fazer
15 | Baixa | Auto Posto Taboleiro Ltda | Taboleiro Grande | 51.502.654/0001-54 | 2021-159236/TEC/RLO-0032 | 2028-01-12 | Certificados de treinamento | 8 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir certificados de treinamento (NR-20) dos funcionários e protocolar os atualizados. |  | A fazer
16 | Alta | C.Dantas Teixeira Me | Pau dos Ferros | 10.325.617/0001-30 | 2020-150229/TEC/RLO-0336 | 2026-12-18 | Renovação da licença | 21 | Vencida | 2026-08-20 | -64 | Licença vale até 18/12/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
17 | Média | C.Dantas Teixeira Me | Pau dos Ferros | 10.325.617/0001-30 | 2020-150229/TEC/RLO-0336 | 2026-12-18 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2026-10-08 | -15 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 08/07/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
18 | Baixa | C.Dantas Teixeira Me | Pau dos Ferros | 10.325.617/0001-30 | 2020-150229/TEC/RLO-0336 | 2026-12-18 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
19 | Baixa | C.Dantas Teixeira Me | Pau dos Ferros | 10.325.617/0001-30 | 2020-150229/TEC/RLO-0336 | 2026-12-18 | TOG – Óleos e graxas | 17 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
20 | Baixa | Comercial De Petroleo M & M Santos Ltda | Carnaubais | 18.630.311/0001-08 | 2025-246171/TEC/RLO-0573 | 2031-09-09 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
21 | Alta | Comercial Freitas Ltda - Posto Esperanca | Almino Afonso | 12.640.314/0001-38 | 2008-023789/TEC/LRO-0174 | 2020-09-06 | Renovação da licença | 24 | Vencida | 2020-05-09 | -2358 | Licença vale até 06/09/2020 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
22 | Baixa | Comercial Freitas Ltda - Posto Esperanca | Almino Afonso | 12.640.314/0001-38 | 2008-023789/TEC/LRO-0174 | 2020-09-06 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vence em breve | 2026-11-20 | 28 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 20/08/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
23 | Baixa | Comercial Freitas Ltda - Posto Esperanca | Almino Afonso | 12.640.314/0001-38 | 2008-023789/TEC/LRO-0174 | 2020-09-06 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
24 | Baixa | Comercial Freitas Ltda - Posto Esperanca | Almino Afonso | 12.640.314/0001-38 | 2008-023789/TEC/LRO-0174 | 2020-09-06 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
25 | Baixa | Comercial Rodrigues Dos Santos Ltda | Assú | 24.186.793/0001-43 | 2021-160799/TEC/RLO-0226 | 2027-07-27 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
26 | Baixa | Comercial Rodrigues Dos Santos Ltda | Assú | 24.186.793/0001-43 | 2021-160799/TEC/RLO-0226 | 2027-07-27 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
27 | Média | Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | Severiano Melo | 58.058.585/0001-80 | 2025-248521/TEC/LO-0297 | 2032-01-02 | Publicação da concessão | 19 | Vencida | 2026-01-12 | -284 | Prazo único de 10 dias após a emissão | Conferir se a concessão foi publicada (D.O.E. e jornal) e protocolar a cópia no Comunic@. |  | A fazer
28 | Média | Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | Severiano Melo | 58.058.585/0001-80 | 2025-248521/TEC/LO-0297 | 2032-01-02 | Placa indicativa | 17 | Vencida | 2026-04-02 | -204 | Prazo único de 90 dias após a emissão | Conferir foto da placa indicativa (modelo IDEMA) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
29 | Alta | Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | Severiano Melo | 58.058.585/0001-80 | 2025-248521/TEC/LO-0297 | 2032-01-02 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
30 | Baixa | Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | Severiano Melo | 58.058.585/0001-80 | 2025-248521/TEC/LO-0297 | 2032-01-02 | INMETRO – Bombas | 8 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
31 | Baixa | Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | Severiano Melo | 58.058.585/0001-80 | 2025-248521/TEC/LO-0297 | 2032-01-02 | Laudo de estanqueidade | 14 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir teste de estanqueidade (validade de 5 anos); se vencido ou inexistente, contratar novo laudo e protocolar. |  | A fazer
32 | Baixa | Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | Severiano Melo | 58.058.585/0001-80 | 2025-248521/TEC/LO-0297 | 2032-01-02 | Certificados de treinamento | 8 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir certificados de treinamento (NR-20) dos funcionários e protocolar os atualizados. |  | A fazer
33 | Alta | Coronel Gas Ii Ltda | Município São Miguel | 56.086.886/0001-92 | 2024-219372/TEC/LO-0637 | 2030-10-10 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 4 | Vencida | 2025-12-04 | -323 | Documento na pasta: AVCB emitido em 04/12/2024 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
34 | Alta | Damiana Maria De Jesus Dantas Varejista | Venha Ver | 10.973.484/0001-09 | 2022-180904/TEC/RLO-0170 | 2028-10-11 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-07-22 | -93 | Documento na pasta: AVCB emitido em 22/07/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
35 | Alta | Damiana Maria De Jesus Dantas Varejista | Venha Ver | 10.973.484/0001-09 | 2022-180904/TEC/RLO-0170 | 2028-10-11 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
36 | Média | Estevam E Castro Posto De Combustivel Ltda | Encanto | 06.287.722/0001-55 | 2025-250825/TEC/RLO-0982 | 2031-12-26 | IBAMA – TCFA em aberto |  | Vencida | 2024-01-31 | -996 | Documento na pasta: 6 boletos TCFA em aberto na pasta: 2022/3 a 2023/4, todos com vencimento em 31/01/2024 | Conferir o pagamento dos boletos TCFA em aberto (2022/3 a 2023/4); se não pagos, emitir 2ª via ou parcelamento no IBAMA. |  | A fazer
37 | Alta | Estevam E Castro Posto De Combustivel Ltda | Encanto | 06.287.722/0001-55 | 2025-250825/TEC/RLO-0982 | 2031-12-26 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-08-05 | -79 | Documento na pasta: AVCB emitido em 05/08/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
38 | Alta | Estevam E Castro Posto De Combustivel Ltda | Encanto | 06.287.722/0001-55 | 2025-250825/TEC/RLO-0982 | 2031-12-26 | TOG – Óleos e graxas | 10 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
39 | Baixa | Estevam E Castro Posto De Combustivel Ltda | Encanto | 06.287.722/0001-55 | 2025-250825/TEC/RLO-0982 | 2031-12-26 | Resíduos oleosos (relatório semestral) | 11 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Reunir comprovantes de coleta/destinação de resíduos oleosos e protocolar semestralmente. |  | A fazer
40 | Alta | F I Jr Carvalho Ltda | José da Penha | 29.440.003/0001-28 | 2023-196630/TEC/LO-0184 | 2029-08-03 | TOG – Óleos e graxas | 14 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
41 | Média | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | Publicação da concessão | 22 | Vencida | 2026-07-09 | -106 | Prazo único de 10 dias após a emissão | Conferir se a concessão foi publicada (D.O.E. e jornal) e protocolar a cópia no Comunic@. |  | A fazer
42 | Média | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | Placa indicativa | 19 | Vencida | 2026-09-27 | -26 | Prazo único de 90 dias após a emissão | Conferir foto da placa indicativa (modelo IDEMA) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
43 | Alta | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vence em breve | 2026-10-28 | 5 | Documento na pasta: AVCB nº 65104 emitido em 28/10/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
44 | Alta | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
45 | Média | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | INMETRO – Bombas | 14 | Vencida | 2021-10-09 | -1840 | Documento na pasta: Verificação de 09/10/2020 (aprovado) — a última da pasta; renovação anual | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
46 | Baixa | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | Laudo de estanqueidade | 14 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir teste de estanqueidade (validade de 5 anos); se vencido ou inexistente, contratar novo laudo e protocolar. |  | A fazer
47 | Baixa | Fabio Maciel Dantas Varejista | Encanto | 15.479.978/0001-55 | 2026-259961/TEC/RLO-0382 | 2032-06-29 | Certificados de treinamento | 8 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir certificados de treinamento (NR-20) dos funcionários e protocolar os atualizados. |  | A fazer
48 | Média | Fernandes E Pinheiro Ltda | Venha-Ver | 23.761.095/0001-61 | 2022-187361/TEC/LO-0394 | 2029-01-11 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2026-09-08 | -45 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 08/06/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
49 | Baixa | Fernandes E Pinheiro Ltda | Venha-Ver | 23.761.095/0001-61 | 2022-187361/TEC/LO-0394 | 2029-01-11 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
50 | Alta | Fernandes E Pinheiro Ltda | Venha-Ver | 23.761.095/0001-61 | 2022-187361/TEC/LO-0394 | 2029-01-11 | TOG – Óleos e graxas | 17 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
51 | Baixa | Fernandes E Pinheiro Ltda | Venha-Ver | 23.761.095/0001-61 | 2022-187361/TEC/LO-0394 | 2029-01-11 | INMETRO – Bombas | 8 | Vence em breve | 2026-11-11 | 19 | Documento na pasta: Verificação de 11/11/2025 (aprovado); renovação anual | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
52 | Alta | Fernandes E Queiroz Combustiveis Ltda | Pau dos Ferros | 20.783.185/0001-65 | 2021-170886/TEC/RLO-1166 | 2028-04-29 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
53 | Alta | Francisco Valentim Goncalves | São Miguel | 07.951.495/0001-83 | 2020-152705/TEC/LO-0151 | 2026-12-18 | Renovação da licença | 20 | Vencida | 2026-08-20 | -64 | Licença vale até 18/12/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
54 | Baixa | Francisco Valentim Goncalves | São Miguel | 07.951.495/0001-83 | 2020-152705/TEC/LO-0151 | 2026-12-18 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
55 | Alta | Francisco Valentim Goncalves | São Miguel | 07.951.495/0001-83 | 2020-152705/TEC/LO-0151 | 2026-12-18 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
56 | Alta | G J Santos De Oliveira Ltda - Macau | Macau | 70.156.112/0004-64 | 2021-171395/TEC/LO-0328 | 2028-06-07 | TOG – Óleos e graxas |  | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
57 | Baixa | G J Santos De Oliveira Ltda - Umarizal | Umarizal | 70.156.112/0002-00 | 2021-167377/TEC/LO-0250 | 2028-05-02 | AVCB / CLCB (Bombeiros) |  | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
58 | Alta | G J Santos De Oliveira Ltda - Umarizal | Umarizal | 70.156.112/0002-00 | 2021-167377/TEC/LO-0250 | 2028-05-02 | TOG – Óleos e graxas |  | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
59 | Alta | G. J. Santos De Oliveira Ltda | Itau | 70.156.112/0003-83 | 2025-242199/TEC/LO-0085 | 2031-04-14 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2025-08-29 | -420 | Documento na pasta: AVCB nº 55769 emitido em 29/08/2024 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
60 | Alta | G. J. Santos De Oliveira Ltda | Itau | 70.156.112/0003-83 | 2025-242199/TEC/LO-0085 | 2031-04-14 | TOG – Óleos e graxas | 17 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
61 | Alta | Gomes Comercio De Combustiveis Ltda | Francisco Dantas | 40.973.051/0001-14 | 2022-182679/TEC/LO-0249 | 2028-08-25 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-05-21 | -155 | Documento na pasta: AVCB emitido em 21/05/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
62 | Alta | Gomes Comercio De Combustiveis Ltda | Francisco Dantas | 40.973.051/0001-14 | 2022-182679/TEC/LO-0249 | 2028-08-25 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
63 | Média | J P Da Silva Lopes Ltda | Pau dos Ferros | 33.917.013/0003-40 | 2022-185442/TEC/LO-0330 | 2028-11-30 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2026-09-09 | -44 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 09/06/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
64 | Alta | J P Da Silva Lopes Ltda | Pau dos Ferros | 33.917.013/0003-40 | 2022-185442/TEC/LO-0330 | 2028-11-30 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2025-12-06 | -321 | Documento na pasta: AVCB emitido em 06/12/2024 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
65 | Alta | J P Da Silva Lopes Ltda | Pau dos Ferros | 33.917.013/0003-40 | 2022-185442/TEC/LO-0330 | 2028-11-30 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
66 | Média | Joao Paulo Da Silva Lopes | Pau dos Ferros | 52.439.755/0001-90 | 2024-222931/TEC/LO-0714 | 2031-01-06 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2026-10-21 | -2 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 21/07/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
67 | Alta | Joao Paulo Da Silva Lopes | Pau dos Ferros | 52.439.755/0001-90 | 2024-222931/TEC/LO-0714 | 2031-01-06 | TOG – Óleos e graxas | 18 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
68 | Alta | Katarina Lavya De Freitas Cardozo Combustiveis | Marcelino Vieira | 17.148.809/0001-68 | 2019-135113/TEC/RLO-0284 | 2026-01-09 | Renovação da licença | 19 | Vencida | 2025-09-11 | -407 | Licença vale até 09/01/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
69 | Média | Katarina Lavya De Freitas Cardozo Combustiveis | Marcelino Vieira | 17.148.809/0001-68 | 2019-135113/TEC/RLO-0284 | 2026-01-09 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2025-01-02 | -659 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) com validade até 02/01/2025 — o último da pasta | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
70 | Média | Katarina Lavya De Freitas Cardozo Combustiveis | Marcelino Vieira | 17.148.809/0001-68 | 2019-135113/TEC/RLO-0284 | 2026-01-09 | ANP – Certificado de posto revendedor | 14 | Vencida | 2026-03-02 | -235 | Documento na pasta: Certificado emitido em 02/12/2025, válido por 3 meses (o mais recente da pasta) | Emitir novo certificado no site da ANP (vale 3 meses) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
71 | Alta | Katarina Lavya De Freitas Cardozo Combustiveis | Marcelino Vieira | 17.148.809/0001-68 | 2019-135113/TEC/RLO-0284 | 2026-01-09 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2024-08-10 | -804 | Documento na pasta: AVCB emitido em 10/08/2023 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
72 | Alta | Katarina Lavya De Freitas Cardozo Combustiveis | Marcelino Vieira | 17.148.809/0001-68 | 2019-135113/TEC/RLO-0284 | 2026-01-09 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2024-03-05 | -962 | Documento na pasta: Coleta em 05/12/2023 (o mais recente da pasta) → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
73 | Baixa | Mar Azul Combustiveis Ltda | Mossoró | 26.210.818/0001-22 | 2021-168234/TEC/RLO-1048 | 2027-12-08 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
74 | Média | Marcos Antonio Gurgel Costa | Martins | 01.119.969/0001-49 | 2025-249163/TEC/RLO-0787 | 2031-11-19 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2026-09-07 | -46 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 07/06/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
75 | Alta | Marcos Antonio Gurgel Costa | Martins | 01.119.969/0001-49 | 2025-249163/TEC/RLO-0787 | 2031-11-19 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-10-14 | -9 | Documento na pasta: AVCB emitido em 14/10/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
76 | Alta | Marcos Antonio Gurgel Costa | Martins | 01.119.969/0001-49 | 2025-249163/TEC/RLO-0787 | 2031-11-19 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
77 | Alta | Maria Eliana De Sousa Combustiveis Ltda | Antônio Martins | 03.601.442/0001-81 | 2020-150989/TEC/RLO-0421 | 2026-09-23 | Renovação da licença | 18 | Vencida | 2026-05-26 | -150 | Licença vale até 23/09/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
78 | Média | Maria Eliana De Sousa Combustiveis Ltda | Antônio Martins | 03.601.442/0001-81 | 2025-243682/TEC/RLO-0321 | 2031-06-06 | Publicação da concessão | 12 | Vencida | 2026-05-21 | -155 | Prazo único de 10 dias após a emissão | Conferir se a concessão foi publicada (D.O.E. e jornal) e protocolar a cópia no Comunic@. |  | A fazer
79 | Baixa | Maria Eliana De Sousa Combustiveis Ltda | Antônio Martins | 03.601.442/0001-81 | 2020-150989/TEC/RLO-0421 | 2026-09-23 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 4 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
80 | Alta | Maria Eliana De Sousa Combustiveis Ltda | Antônio Martins | 03.601.442/0001-81 | 2020-150989/TEC/RLO-0421 | 2026-09-23 | TOG – Óleos e graxas | 14 | Vencida | 2026-09-18 | -35 | Documento na pasta: Coleta em 18/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
81 | Alta | Maria Orlete Nunes | Luis Gomes | 02.197.161/0001-42 | 2021-172414/TEC/RLO-1231 | 2028-02-15 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vence em breve | 2026-10-28 | 5 | Documento na pasta: AVCB nº 65396, válido até 28/10/2026 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
82 | Alta | Maria Orlete Nunes | Luis Gomes | 02.197.161/0001-42 | 2021-172414/TEC/RLO-1231 | 2028-02-15 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
83 | Baixa | Maria Orlete Nunes | Luis Gomes | 02.197.161/0001-42 | 2021-172414/TEC/RLO-1231 | 2028-02-15 | Resíduos oleosos (relatório semestral) | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Reunir comprovantes de coleta/destinação de resíduos oleosos e protocolar semestralmente. |  | A fazer
84 | Alta | Novo Horizonte Combustiveis Eireli - Epp | Lucrécia | 08.641.978/0001-44 | 2022-182985/TEC/LO-0258 | 2028-09-08 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-09-15 | -38 | Documento na pasta: Coleta em 15/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
85 | Baixa | Novo Horizonte Combustiveis Eireli - Epp | Lucrécia | 08.641.978/0001-44 | 2022-182985/TEC/LO-0258 | 2028-09-08 | INMETRO – Bombas | 15 | Vence em breve | 2026-11-18 | 26 | Documento na pasta: Certificados de verificação de 18/11/2025 (aprovado); renovação anual | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
86 | Alta | Posto Amigos Ltda | Frutuoso Gomes | 10.898.135/0001-70 | 2016-105348/TEC/LO-0313 | 2026-01-24 | Renovação da licença | 20 | Vencida | 2025-09-26 | -392 | Licença vale até 24/01/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
87 | Média | Posto Amigos Ltda | Frutuoso Gomes | 10.898.135/0001-70 | 2016-105348/TEC/LO-0313 | 2026-01-24 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vencida | 2025-06-15 | -495 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) válido até 15/06/2025 — o último da pasta | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
88 | Alta | Posto Amigos Ltda | Frutuoso Gomes | 10.898.135/0001-70 | 2016-105348/TEC/LO-0313 | 2026-01-24 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-02-05 | -260 | Documento na pasta: AVCB emitido em 05/02/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
89 | Alta | Posto Amigos Ltda | Frutuoso Gomes | 10.898.135/0001-70 | 2016-105348/TEC/LO-0313 | 2026-01-24 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
90 | Alta | Posto Carioca Ltda | Pau dos Ferros | 11.287.738/0001-06 | 2022-181427/TEC/LO-0215 | 2028-08-05 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-16 | -37 | Documento na pasta: Coleta em 16/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
91 | Alta | Posto Central Sao Sebastiao Ltda | Coronel João Pessoa | 12.203.201/0001-75 | 2020-151603/TEC/RLO-0596 | 2027-04-28 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vence em breve | 2026-10-24 | 1 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 24/07/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
92 | Alta | Posto Central Sao Sebastiao Ltda | Coronel João Pessoa | 12.203.201/0001-75 | 2020-151603/TEC/RLO-0596 | 2027-04-28 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2025-08-22 | -427 | Documento na pasta: AVCB emitido em 22/08/2024 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
93 | Alta | Posto Central Sao Sebastiao Ltda | Coronel João Pessoa | 12.203.201/0001-75 | 2020-151603/TEC/RLO-0596 | 2027-04-28 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
94 | Alta | Posto Centro Norte Ltda Me — Posto | Portalegre | 09.500.928/0001-00 | 2020-153758/TEC/RLO-0943 | 2026-11-20 | Renovação da licença |  | Vencida | 2026-07-23 | -92 | Licença vale até 20/11/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
95 | Alta | Posto Centro Norte Ltda Me — Posto | Portalegre | 09.500.928/0001-00 | 2020-153758/TEC/RLO-0943 | 2026-11-20 | TOG – Óleos e graxas |  | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
96 | Alta | Posto Da Serra Combustiveis Ltda | Martins | 29.120.373/0001-88 | 2020-157504/TEC/LO-0270 | 2026-12-17 | Renovação da licença | 22 | Vencida | 2026-08-19 | -65 | Licença vale até 17/12/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
97 | Alta | Posto Da Serra Combustiveis Ltda | Martins | 29.120.373/0001-88 | 2020-157504/TEC/LO-0270 | 2026-12-17 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2023-09-23 | -1126 | Documento na pasta: AVCB nº 41852 emitido em 23/09/2022 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
98 | Alta | Posto Da Serra Combustiveis Ltda | Martins | 29.120.373/0001-88 | 2020-157504/TEC/LO-0270 | 2026-12-17 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2023-12-02 | -1056 | 3 meses após o último envio (02/09/2023) | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
99 | Alta | Posto De Combustíveis Garcia Ltda | Serrinha | 37.063.855/0001-71 | 2025-243838/TEC/LO-0141 | 2031-06-11 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-04-15 | -191 | Documento na pasta: AVCB emitido em 15/04/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
100 | Alta | Posto De Combustíveis Garcia Ltda | Serrinha | 37.063.855/0001-71 | 2025-243838/TEC/LO-0141 | 2031-06-11 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-15 | -38 | Documento na pasta: Coleta em 15/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
101 | Alta | Posto Ln Ltda | Grossos | 05.676.120/0001-27 | 2017-111947/TEC/LO-0176 | 2026-01-21 | Renovação da licença | 21 | Vencida | 2025-09-23 | -395 | Licença vale até 21/01/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
102 | Alta | Posto Ln Ltda | Grossos | 05.676.120/0001-27 | 2017-111947/TEC/LO-0176 | 2026-01-21 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-04-01 | -205 | Documento na pasta: AVCB emitido em 01/04/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
103 | Alta | Posto Ln Ltda | Grossos | 05.676.120/0001-27 | 2017-111947/TEC/LO-0176 | 2026-01-21 | TOG – Óleos e graxas | 17 | Vencida | 2024-02-29 | -967 | Documento na pasta: Coleta em 30/11/2023 (laudo de 12/01/2024) → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
104 | Alta | Posto Maisa Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | Mossoró | 13.771.358/0001-60 | 2020-153756/TEC/RLO-0932 | 2027-01-21 | Renovação da licença | 19 | Vencida | 2026-09-23 | -30 | Licença vale até 21/01/2027 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
105 | Alta | Posto Maisa Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | Mossoró | 13.771.358/0001-60 | 2020-153756/TEC/RLO-0932 | 2027-01-21 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-04-01 | -205 | Documento na pasta: AVCB emitido em 01/04/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
106 | Alta | Posto Maisa Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | Mossoró | 13.771.358/0001-60 | 2020-153756/TEC/RLO-0932 | 2027-01-21 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
107 | Baixa | Posto Riachao Ltda | Pau dos Ferros | 51.707.011/0001-47 | 2023-196585/TEC/LO-0183 | 2029-07-11 | ANP – Certificado de posto revendedor | 9 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Emitir novo certificado no site da ANP (vale 3 meses) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
108 | Baixa | Posto Riachao Ltda | Pau dos Ferros | 51.707.011/0001-47 | 2023-196585/TEC/LO-0183 | 2029-07-11 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
109 | Alta | Posto Riachao Ltda | Pau dos Ferros | 51.707.011/0001-47 | 2023-196585/TEC/LO-0183 | 2029-07-11 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2026-01-21 | -275 | Documento na pasta: Coleta em 21/10/2025 (laudo emitido em 20/07/2026) → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
110 | Alta | Posto Santa Rita Iii Eireli | São Miguel | 37.679.042/0001-00 | 2021-168355/TEC/LO-0268 | 2027-09-28 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-03-26 | -211 | Documento na pasta: AVCB nº 60381 emitido em 26/03/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
111 | Alta | Posto Santa Rita Iii Eireli | São Miguel | 37.679.042/0001-00 | 2021-168355/TEC/LO-0268 | 2027-09-28 | TOG – Óleos e graxas | 18 | Vencida | 2026-09-15 | -38 | Documento na pasta: Coleta em 15/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
112 | Baixa | Posto Santa Rita Iii Eireli | São Miguel | 37.679.042/0001-00 | 2021-168355/TEC/LO-0268 | 2027-09-28 | Resíduos oleosos (relatório semestral) | 17 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Reunir comprovantes de coleta/destinação de resíduos oleosos e protocolar semestralmente. |  | A fazer
113 | Alta | Posto Tibau Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | Tibau | 13.259.674/0001-57 | 2022-182019/TEC/LO-0237 | 2028-09-20 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-04-01 | -205 | Validade do documento enviado | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
114 | Alta | Posto Tibau Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | Tibau | 13.259.674/0001-57 | 2022-182019/TEC/LO-0237 | 2028-09-20 | TOG – Óleos e graxas | 16 | Vencida | 2024-08-15 | -799 | Documento na pasta: Coleta em 15/05/2024 (laudo de 31/05/2024) → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
115 | Baixa | Posto Tibau Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | Tibau | 13.259.674/0001-57 | 2022-182019/TEC/LO-0237 | 2028-09-20 | INMETRO – Bombas | 15 | Vence em breve | 2026-11-13 | 21 | Documento na pasta: Certificados de verificação de 13/11/2025 (aprovado); renovação anual | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
116 | Alta | R C F Silva | Janduís | 24.594.640/0002-16 | 2020-152300/TEC/RLO-0688 | 2026-11-06 | Renovação da licença | 19 | Vencida | 2026-07-09 | -106 | Licença vale até 06/11/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
117 | Média | R C F Silva | Janduís | 24.594.640/0002-16 | 2020-152300/TEC/RLO-0688 | 2026-11-06 | Publicação da concessão | 18 | Vencida | 2026-08-14 | -70 | Prazo único de 10 dias após a emissão | Conferir se a concessão foi publicada (D.O.E. e jornal) e protocolar a cópia no Comunic@. |  | A fazer
118 | Alta | R C F Silva | Janduís | 24.594.640/0002-16 | 2020-152300/TEC/RLO-0688 | 2026-11-06 | Placa indicativa | 16 | Vence em breve | 2026-11-02 | 10 | Prazo único de 90 dias após a emissão | Conferir foto da placa indicativa (modelo IDEMA) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
119 | Alta | R C F Silva | Janduís | 24.594.640/0002-16 | 2020-152300/TEC/RLO-0688 | 2026-11-06 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-08-25 | -59 | Documento na pasta: AVCB emitido em 25/08/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
120 | Alta | R C F Silva | Janduís | 24.594.640/0002-16 | 2020-152300/TEC/RLO-0688 | 2026-11-06 | TOG – Óleos e graxas | 14 | Vencida | 2026-09-15 | -38 | Documento na pasta: Coleta em 15/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
121 | Baixa | R C F Silva | Janduís | 24.594.640/0002-16 | 2020-152300/TEC/RLO-0688 | 2026-11-06 | INMETRO – Bombas | 13 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
122 | Média | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | Publicação da concessão | 20 | Vencida | 2026-01-12 | -284 | Prazo único de 10 dias após a emissão | Conferir se a concessão foi publicada (D.O.E. e jornal) e protocolar a cópia no Comunic@. |  | A fazer
123 | Média | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | Placa indicativa | 18 | Vencida | 2026-04-02 | -204 | Prazo único de 90 dias após a emissão | Conferir foto da placa indicativa (modelo IDEMA) e protocolar no Comunic@. |  | A fazer
124 | Alta | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-09-11 | -42 | Documento na pasta: AVCB emitido em 11/09/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
125 | Baixa | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
126 | Baixa | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | INMETRO – Bombas | 14 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir verificação anual das bombas (IPEM/INMETRO); se vencida, solicitar vistoria e guardar os certificados. |  | A fazer
127 | Baixa | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | Laudo de estanqueidade | 14 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir teste de estanqueidade (validade de 5 anos); se vencido ou inexistente, contratar novo laudo e protocolar. |  | A fazer
128 | Baixa | R J Combustiveis Ltda | Touros | 21.071.555/0001-02 | 2025-249084/TEC/RLO-0786 | 2032-01-02 | Certificados de treinamento | 8 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Conferir certificados de treinamento (NR-20) dos funcionários e protocolar os atualizados. |  | A fazer
129 | Baixa | Relene Maria Lima Fontes | Marcelino Vieira | 03.287.515/0001-02 | 2024-211928/TEC/RLO-1270 | 2030-08-02 | IBAMA – Certificado de Regularidade |  | Vence em breve | 2026-11-18 | 26 | Documento na pasta: Certificado de Regularidade (CTF/APP) emitido em 18/08/2026 | Emitir novo Certificado de Regularidade (CTF/APP) no site do IBAMA (vale 3 meses) e arquivar na pasta. |  | A fazer
130 | Alta | Relene Maria Lima Fontes | Marcelino Vieira | 03.287.515/0001-02 | 2024-211928/TEC/RLO-1270 | 2030-08-02 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-04-15 | -191 | Documento na pasta: AVCB emitido em 15/04/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
131 | Alta | Relene Maria Lima Fontes | Marcelino Vieira | 03.287.515/0001-02 | 2024-211928/TEC/RLO-1270 | 2030-08-02 | TOG – Óleos e graxas | 17 | Vencida | 2026-09-17 | -36 | Documento na pasta: Coleta em 17/06/2026 → +3 meses | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer
132 | Alta | Revendedora De Combustiveis R & R Eireli | Maxaranguape | 27.918.902/0001-68 | 2019-145653/TEC/LO-0327 | 2026-08-10 | Renovação da licença | 21 | Vencida | 2026-04-12 | -194 | Licença vale até 10/08/2026 (pedido ≥120 dias antes) | Conferir se a renovação já foi requerida/emitida; se não, protocolar o pedido de renovação no IDEMA (mín. 120 dias antes do fim da validade). |  | A fazer
133 | Alta | Revendedora De Combustiveis R & R Eireli | Maxaranguape | 27.918.902/0001-68 | 2019-145653/TEC/LO-0327 | 2026-08-10 | AVCB / CLCB (Bombeiros) | 5 | Vencida | 2026-09-11 | -42 | Documento na pasta: AVCB emitido em 11/09/2025 | Conferir com o cliente se há AVCB/CLCB mais recente ou renovação em andamento; se não, solicitar renovação ao Corpo de Bombeiros e protocolar o novo no Comunic@. |  | A fazer
134 | Baixa | Revendedora De Combustiveis R & R Eireli | Maxaranguape | 27.918.902/0001-68 | 2019-145653/TEC/LO-0327 | 2026-08-10 | TOG – Óleos e graxas | 15 | Sem data |  |  | Informe a data do último envio | Programar nova coleta de óleos e graxas (a cada 3 meses) e protocolar o laudo no Comunic@. Conferir se já existe laudo mais recente. |  | A fazer

## Por empresa
Empresa | Vencidas | Sem data | Vencem em breve | Total | Prioridade alta
Auto Posto Central Mineiro Ltda | 1 | 0 | 2 | 3 | 1
Auto Posto Lopes Combustiveis Ltda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Auto Posto Maioridade Ltda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Auto Posto Santo Expedito Eireli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Auto Posto Taboleiro Ltda | 5 | 2 | 0 | 7 | 2
C.Dantas Teixeira Me | 2 | 2 | 0 | 4 | 1
Comercial De Petroleo M & M Santos Ltda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Comercial Freitas Ltda - Posto Esperanca | 1 | 2 | 1 | 4 | 1
Comercial Rodrigues Dos Santos Ltda | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Comercio De Combustiveis Santo Antonio Ltda | 3 | 3 | 0 | 6 | 1
Coronel Gas Ii Ltda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Damiana Maria De Jesus Dantas Varejista | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Estevam E Castro Posto De Combustivel Ltda | 3 | 1 | 0 | 4 | 2
F I Jr Carvalho Ltda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Fabio Maciel Dantas Varejista | 4 | 2 | 1 | 7 | 2
Fernandes E Pinheiro Ltda | 2 | 1 | 1 | 4 | 1
Fernandes E Queiroz Combustiveis Ltda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Francisco Valentim Goncalves | 2 | 1 | 0 | 3 | 2
G J Santos De Oliveira Ltda - Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
G J Santos De Oliveira Ltda - Umarizal | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
G. J. Santos De Oliveira Ltda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Gomes Comercio De Combustiveis Ltda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
J P Da Silva Lopes Ltda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2
Joao Paulo Da Silva Lopes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
Katarina Lavya De Freitas Cardozo Combustiveis | 5 | 0 | 0 | 5 | 3
Mar Azul Combustiveis Ltda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Marcos Antonio Gurgel Costa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2
Maria Eliana De Sousa Combustiveis Ltda | 3 | 1 | 0 | 4 | 2
Maria Orlete Nunes | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
Novo Horizonte Combustiveis Eireli - Epp | 1 | 0 | 1 | 2 | 1
Posto Amigos Ltda | 4 | 0 | 0 | 4 | 3
Posto Carioca Ltda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Posto Central Sao Sebastiao Ltda | 2 | 0 | 1 | 3 | 3
Posto Centro Norte Ltda Me — Posto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Posto Da Serra Combustiveis Ltda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
Posto De Combustíveis Garcia Ltda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Posto Ln Ltda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
Posto Maisa Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
Posto Riachao Ltda | 1 | 2 | 0 | 3 | 1
Posto Santa Rita Iii Eireli | 2 | 1 | 0 | 3 | 2
Posto Tibau Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda | 2 | 0 | 1 | 3 | 2
R C F Silva | 4 | 1 | 1 | 6 | 4
R J Combustiveis Ltda | 3 | 4 | 0 | 7 | 1
Relene Maria Lima Fontes | 2 | 0 | 1 | 3 | 2
Revendedora De Combustiveis R & R Eireli | 2 | 1 | 0 | 3 | 2

## Licenças que faltam
Empresa | CNPJ | Situação | Responsável | Andamento
Auto Posto Pais e Filhos | 15.479.953/0001-51 | Pasta 20 tem AVCB, ANP e TOG, mas não tem a licença do IDEMA
Gás Coronel (Maria S N Gomes) | 43.720.210/0001-67 | Pasta 23 sem licença; AVCB é de revenda de GLP (confirmar se é gás)
G J Santos de Oliveira – Areia Branca | 70.156.112/0001-11 | Pasta 29 tem ANP e TOG; falta a licença
Posto Santa Rita I | 07.766.121/0001-98 | Pasta 32 tem ANP e AVCB; falta a licença
A de Souza Leite Soares (Posto Anderson) | 09.649.896/0001-09 | Pasta 34 tem AVCB, ANP e INMETRO; falta a licença
I C Soares Ltda JM | 58.152.342/0001-07 | Pasta 35 ainda não enviada
Nosso Posto Lagoa Nova (Nosso Posto II) | 17.439.147/0001-85 | Pasta 15 ainda não enviada
Ferreira & Galdêncio Petróleo | — | Pasta 42 tem AVCB e ANP; falta a licença
C & A Ltda – Posto Independência | 03.426.530/0001-94 | Pasta não enviada; temos só 4 protocolos do Comunic@ (processo 2018-127422/TEC/RLO-1143)
Posto Pinto – Severiano Melo | 04.905.677/0001-20 | Pasta 45 só tem ANP; falta a licença
Distribuidora de Gás BG | — | Pasta 46 sem documentos
Posto Saga | 04.146.342/0001-75 | Pasta 51 tem TOG e ANP; falta a licença
Posto Bessa | 47.327.357/0001-42 | Pasta 53 sem licença
Posto União Nunes (Patu) | 10.013.417/0001-42 | Pasta 55 só tem ANP; falta a licença
Alexandre's Combustíveis (Posto Gangorra) | 19.688.384/0001-05 | Pasta 57 tem TOG, ANP, INMETRO e laudo; falta a licença
Gildo Alves de Carvalho (Posto Boa Vista) | 04.993.854/0001-77 | Temos só a licença de transporte; falta a licença do posto
Comercial Freitas (Posto Esperança, Almino Afonso) | 12.640.314/0001-38 | A licença que temos é de 2018 e venceu em 2020; falta a atual
Posto Emily (Canapi-AL) | — | Pasta 44 é de Alagoas (fora do IDEMA/RN)
Pastas ainda não recebidas | — | Nº 2 (Posto da Serra), 9 e 15